ANEXO VI

TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2011

CADERNOS DE  ENCARGOS:

“MEMORIAL DISCRITIVOS;

PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS,

CRONOGRAMAS FÍSICOS FINANCEIROS E;

PLANTAS”.

OBJETO

CONTRATAÇÃO DE FIRMA EMPREITERA (ESPECIALIZADA) PARA EXECUÇÃO GLOBAL (MATERIAL E MÃO OBRA) PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXOS DESCRIMINADSOS.

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (CBUQ) ESPESURA 5,00CM DEPOIS DE COMPACTADA. 13.000,00 M²

IMPRIMAÇÃO DE BASE EMULSÃO CM-30, TAXA 1,20 L/M².........................................................  13.000,00 M²

PINTURA DE LIGAÇÃO EMULSÃO RR-1C.........................................................................................13.000,00M²

MEIO FIO EM CONCRETO CONTÍNUO COM EXTRUSORA  Fck 15 Mpa .............................................2.900,00 M

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA.,CONFORM,E PROJETO E NORMAS ESPECÍFICAS....... ..580,00 m²

SINALIZAÇÃO VERTICAL , PLACAS CONFORME PROJETO E NORMAS ESPECÍFICAS...............................45,00UN

REDUTOR DE VELOCIDADE (QUEBRA MOLAS) EM CBUQ  CONFORME PROJETO E NORMAS ESPECÍFICAS........       4,00UN

EXECUÇÃO EM  CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES PARTICULARIZADAS CONTIDAS NAS PLANTAS E MEMORIAL DESCRITIVO, PARTE INTEGRANTE E INDISSOCIÁVEL DESTE PROCESSO.                                                                                                                                                    É DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DA FIRMA EMPREITERA AS LEIS SOCIAIS E DIREITOS TRABALISTAS, SERÁ EXIGIDA A APRESENTAÇÃO DOS COMPROVANTES DE RECOLHIMENTO.

MEDIÇÕES E PAGAMENTOS CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO e LIBERAÇÕES DO MINISTÉRIO DAS CIDADES, ATRAVÉS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

PRAZO DE EXECUÇÃO  120 DIAS

SERÁ EXIGIDA A PRESENÇA DO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL DA FIRMA EMPREITERA NO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DESTA PREFEITURA PARA VISITA NO LOCAL DA OBRA ANTERIOR A DATA DA LICITAÇÃO.

ATÉ A ULTIMA MEDIÇÃO A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ APRESENTAR LAUDO  TÉCNICO DE CONTROLE TECNOLÓGICO E OS RESULTADOS DOS ENSAIOS DE CBUQ

SÃO FRANCISCO DE ASSIS, 24 DE OUTUBRO DE 2011

MEMORIAL DESCRITIVO:

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. (C B U Q), CORDÕES MOLDADO NO LOCAL COM EXTRUSORA, BASE 120 mm topo 70 mm, PASSEIOS PÚBLICOS EM CONCRETO FCK 15 Mpa, E= 50 mm

LOCAL: RUAS PINHEIRO ROCHA, DÉCIO VIANA, ASSIS BRASIL MARTINS DE BITTENCOURT, FABIO MECKING E HEITOR LARA DE CARVALHO.

OBJETIVO

Trata o presente memorial descritivo das especificações técnicas, serviços e materiais que serão empregados na execução de 13.000 m² de pavimentação asfáltica tipo C.B.U.Q.

DESCRIÇAO DE O SERVIÇO A EXECUTAR (Especificação Técnicas):

ESPECIFICAÇÕES TECNICAS:

- PREPARAÇAO DA SUB-BASE E CORREÇOES DAS DEFORMAÇOES: Nos locais onde fizer necessário, com auxilio de motoniveladora, inicialmente nivela-se e corrigem-se as deformações, obedecendo ao abaulamento com uma inclinação transversal de no Maximo 2%.

Salienta-se que no trecho supracitado será executada uma sub-base e base com basalto decomposto, graduado, em camadas sucessivas compactadas com rolo pé de carneiro e rolo liso, tipo tandem vibratório, iniciadas pelas bordas, longitudinalmente, continuando em direção ao eixo da pista sendo que a camada final, capa selante será executada com cascalho fino, até que se tenha o preenchimento total dos vazios e a rolagem perdurará até o momento que seja atingido a densidade máxima e selagem adequada e resistência compatível com a obra, abaulamento de no máximo 2%  de inclinação transversal do eixo para as extremidades, espesura final de no mínimop 20,00cm.

- IMPRIMAÇÃO:

  - – A imprimação consiste na aplicação de uma camada de material betuminoso, CM 30 sobre uma base concluída e limpa antes de receber o pavimento Asfáltica propriamente dito, objetivando: aumentar a coesão da superfície da base pela penetração do material betuminoso; promover condições de aderência entre a base e o revestimento e, também, impermeabilizar a base.

Para a aplicação do ligante betuminoso a taxa de aplicação será de 1,20 l/m². Será verificada pelo menos uma taxa de aplicação através de ensaio adequado ”bandeja”.

3. PINTURA DE LIGAÇÃO:

  - – Para a execução da pintura de ligação, será empregado emulsão asfáltica catiônica do tipo RR-1C ou asfalto diluído do tipo CM _30.

  - - A taxa de aplicação asfáltica, será de 1,50 l/m². A distribuição do ligante devera ser feita por veiculo apropriado ao tipo caminhão espargido, equipado com bomba reguladora da pressão e sistema completo de aquecimento; as barras de distribuição devem permitir ajustes verticais e larguras variáveis de espalhamento devendo também estar aferido este equipamento. A mistura não deve ser distribuída quando a temperatura ambiente for inferior a 10° C.

  - No controle de qualidade coloca-se uma bandeja na pista, com peso e área conhecida, sendo que apos a passagem do carro distribuidor, através de uma simples pesagem obtém-se a quantidade de ligante usado. O serviço será aceito, uma vez que seja atendida a taxa de aplicação mínima de 1,50 litro/m² de ligante.

  - A quantidade prevista de ligante asfáltica para área de 13.000,00 m² será de 19.500 litros.

4. REVESTIMENTO ASFALTICO (Capa de ROLAMENTO)

4.1 O revestimento asfáltico (capa) consistirá de uma camada de concreto betuminoso Usinada a quente (C.B.U. Q) com espessura media de 5(cinco) centímetros depois de compactado, espessura final com granulométrica pertencente à faixa “A” DO DAER.

| PENEIRA POL. | MM | %PASSANDO EM PESO |
| --- | --- | --- |
| 1/2 | 12,7 | 100 |
| 3/8 | 9,52 | 80-100 |
| N° 4 | 4,76 | 55-75 |
| N° 8 | 2,38 | 35-50 |
| N° 30 | 0,59 | 18-29 |
| N° 50 | 0,257 | 13-23 |
| N° 100 | 0,249 | 8-16 |
| N° 200 | 0,074F | 4-10 |

Nota: Caberá a empresa vencedora da solicitação os ensaios que comprovem a composição requerida do CBUQ e submetê-los A apreciação da fiscalização da prefeitura Municipal.

A capa será executada sobre base em basalto modificado, sendo a espessura da base 20 cm,  depois de efetuada a pintura de ligação.

4.2. Composição da mistura do C.B.U. Q: A mistura da massa asfáltica do tipo CBUQ devera constituir-s em uma mistura uniforme agregada de cimento asfáltica do tipo CAP-20 ou CAP-50/70, com teor determinado de 5,60% em relação à massa total. DMT CM -30, RR -1C e CAP-20, distância 145 km (Santa Maria/São Francisco de Assis).

4.3. EXECUÇÃO:

O concreto betuminoso a quente (C.B.U. Q) será produzido na usina do asfalto a quente, atendendo aos requisitos especificados. Ao sair do misturador a massa devera ser descarregada em caminhões basculantes e transportada para o local de aplicação. Os caminhões utilizados para o transporte deverão possuir lona para proteger e manter a temperatura da mistura asfáltica a ser aplicada na obra. A descarga da mistura será efetuada na caçamba de um vibro-acabador de asfalto, a qual irá proceder ao espalhamento na pista que devera ter como objetivo a pré-conformação da secção do projeto que deverá permitir que, após a compactação seja alcançada a espessura media 05 (cinco) cm.

Em conjunto com a vibro-acabadora, deverá atuar o rolo metálico tipo tandem para a devida compactação. A compactação devera ser sempre iniciada pelas bordas, longitudinalmente, continuando em direção ao eixo da pista. A operação de rolagem pendurará ate o momento que seja atingido à compactação adequada.

OBS: sempre que ocorrer alguma falha na aplicação e compactação do asfalto, deverá ser feita a recuperação imediata com a placa vibratória ou com rolo compactador.

4.4. QUANTIDADE PREVISTA C.B.U.Q.

13.000,00 m² x 0,05m = 650 m³.

650 m³ x 2,40 ton./m³= 1.560,00 ton.

4.5 MEDIÇÃO:

O concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) para capa será medido através da quantidade de mistura, em toneladas aplicadas no local da obra, através do ticket de balança.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS:

5.1 para o pavimento asfáltico a empresa vencedora deverá fornecer as características massa asfáltica, usada e dar garantia de no mínimo 5 anos da obra;

5.2. Qualquer problema de ordem técnica será de responsabilidade da empresa vencedor e seus responsáveis técnicos;

5.3. O trecho da rua a ser pavimentada está localizado na planta em anexo;

5.4. As dimensões e características das vias deverão ser conferidas no local pelo contratado;

5.5. A contratada será responsável civil e criminalmente pela segurança dos serviços de terceiros, devendo implantar a sinalização, quando necessária no canteiro de obra, conforme normas do transito.

5.6. Assumirá também total responsabilidade dos métodos empregados, operação e continuidade da execução e estabilidade do serviço.

  - A contratada será responsável pela ART de execução da obra licitada;

4.8. A contratada deverá apresentar ensaios do CBUQ até a última vistoria da Caixa.

6. CORDÕES

Moldado no local com extrusora, base 120 mm topo 70 mm, Fck 15 Mpa contínuos, nos trechos onde forem necessárias contenções laterais, as mesmas serão executadas pela Secretaria Municipal de Obras, com material adequado.

7. Redutor de velocidade – 3,00 unidades - em C.B.U.Q, altura 8 cm, comprimento longitudinal 1,5m, transversal 7,20 m, conforme detalhes em projeto.

8.. Sinalização vertical – 45 unidades - conforme normas e especificações da CONTRAN, em chapa preta 20, locadas conforme projeto em postes de ferro galvanizado, 1 ½, altura parte inferior da placa 2,00, fixadas por meio de dois parafusos, pintura esmalte sintético, quantas demão se fizer necessárias.

9. Sinalização Horizontal – faixas de segurança 16 unidades - em tinta acrílica branca, para as faixas de segurança (largura das faixas 50 cm, ESPESSURA 0,6 mm) e para sinalização longitudinal no eixo da pista de rolamento tinta acrílica amarela (largura das faixas 12 cm, espessura 0,6mm), padrão 3,09 da ABNT. A execução e manutenção dos serviços acima mencionados serão a cargo da secretaria de Obras, do município.

OBSERVAÇÕES: (Recursos Próprios)

10.  Rampa – 26 unidades - As rampas para PNE serão executadas, em concreto, Fck, 15 Mpa, espessura 50 mm, sobre base de brita, espessura base 2 cm,dimensões conforme normas específicas.

11. Passeios em concreto Fck 15 Mpa, devidamente reguado e desempenado, espessura 5,0 cm, sobre camada de regularização em brita 1, espessura 2,00 cm, junta de dilatação em madeira a cada 9,00m².

Declividade transversal dos passeios em direção as sarjetas 2 %

12. Micro drenagem em tubo simples, classe PS -1 Diâmetro 500 mm, ponta e bolsa, caixa de captação em alvenaria de tijolos maciços assentes com cimento e areia traço 1:3, e revestimento também em cimento e areia, fundo em concreto magro, traço 1:3:6 e tampa em concreto armado, espessura 7,0 cm, Fck 15 Mpa.

As rampas de acessibilidade de Portadores de necessidades Especiais serão executadas, até a última vistoria, com recursos próprios da prefeitura municipal, e a mesma também se responsabilizará pela sua manutenção.

A placa da obra, após o término dos serviços será entregue junto a Secretaria de Obras da Prefeitura para posterior reaproveitamento.

São Francisco de Assis, 05 de setembro de 2011.

CRONOGRAMA

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA FLEXÍVEL

LOCAL: DIVERSAS RUAS DA CIDADE/BAIRRO VILA NOVA

PROPOSTA SICONV Nº 059808/2010

CONTRATO DE REPASSE Nº 347.015-04/2010

| item | Discriminação serviços | Valor serviços R$ | MESES |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1º MES |  | 2º MES |  | 3º MES |  | 4º MES |  |
|  |  |  | % |  | % | R$ | % | R$ | % | R$ |
| 1 | Pavimentação | 452.400,00 | 25 | 113.100,00 | 25 | 113.100,00 | 25 | 113.100,00 | 25 | 113.100,00 |
| 2 | Meio fio | 58.000,00 | 25 | 14.500,00 | 25 | 14.500,00 | 25 | 14.500,00 | 25 | 14.500,00 |
| 3 | Sinalização | 14.930,00 |  |  |  |  |  |  | 100 | 14.930,00 |
|  | TOTAL |  |  | 127.600,00 |  | 127.600,00 |  | 127.600,00 |  | 142.530,00 |
|  | ACUMULADO | 525.330,00 |  | 127.600,00 |  | 255.200,00 |  | 382.800,00 |  | 525.330,00 |

São Francisco de Assis, 05 de setembro de 2011.

| OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EXTENÇÃO ASFALTO: 13.000,00 M² - LARGURA: 9 M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROPOSTA SICONV Nº 059808/20010 - CONTRATO DE REPASSE Nº 347.015-04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RUAS PINHEIRO ROCHA, DÉCIO VIANA,ASSIS BRASIL,FÁBIO MECKING, HEITOR LARA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item | Discriminação dos materiais e serviços | SINAPI | Un | Quantid. | Preços unitários R$ |  |  | Preço total R$ | Preço total mão de obra |  |  | VALOR TOTAL |
|  |  |  |  |  | material | M. Obra | total | material |  |  |  |  |
| 1 | Pavimentação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Pav. Asfáltica (CBUQ) espesura5,0 cm compactado | 73759 | M² | 13.000,00 | 28,00 | 3,00 | 31,00 | 364.000,00 | 39.000,00 |  |  | 403.000,00 |
| 1.2 | Imprimação de base Emulsão CM-30 | 72945 | m² | 13.000,00 | 2,24 | 0,56 | 2,80 | 29.120,00 | 7.280,00 |  |  | 36.400,00 |
| 1.3 | Pintura de ligação emulsão RR-1C | 72942 | m² | 13.000,00 | 0,80 | 0,20 | 1,00 | 10.400,00 | 2.600,00 |  |  | 13.000,00 |
| 2 | Meio-fio em concreto | 72967 | M | 2.900,00 | 18,00 | 2,00 | 20,00 | 52.200,00 | 5.800,00 |  |  | 58.000,00 |
| 3 | Sinalização |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  | - |
| 3.1 | Horizontal | 72947 | M² | 580,00 | 8,00 | 4,00 | 12,00 | 4.640,00 | 2.320,00 |  |  | 6.960,00 |
| 3.2 | Vertical/placas | 72947 | un | 45,00 | 80,00 | 40,00 | 120,00 | 3.600,00 | 1.800,00 |  |  | 5.400,00 |
| 3.3 | Redutor de velocidade |  | m³ | 4,00 | 418,00 | 224,50 | 642,50 | 1.672,00 | 898,00 |  |  | 2.570,00 |
| TOTAL COM 30 % DE BDI INCLUSO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 525.330,00 |

|  | componentes do BDI | Incluso |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Garantia | 0,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Risco | 2,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Despesas Financeiras | 1,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Administração Central | 7,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lucro | 9,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tributos | 8,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item | Discriminação dos materiais e serviços | SINAPI | Un | Quantid. | Preços unitários R$ |  |  | Preço total R$ | Preço total mão de obra | VALOR TOTAL |
|  |  |  |  |  | material | M. Obra | total | material |  |  |
| 1.1 | Passeios Publicos em concreto FCK 15, Mpa E= 50mm |  | m² | 4.050,67 | 15,00 | 10,00 | 25,00 | 60.760,05 | 40.506,70 | 101.266,75 |
| 1.2 | Brita 1 |  | m³ | 82,00 | 60,00 | 15,00 | 75,00 | 4.920,00 | 1.230,00 | 6.150,00 |
| 1.3 | Rampa de acessibilidade |  | Un | 16,00 | 38,00 | 15,00 | 53,00 | 608,00 | 240,00 | 848,00 |
| 2 | DRENAGEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Micro drenagem DN 50cm |  | M | 145,6 | 45,00 | 25,00 | 70,00 | 6.552,00 | 3.640,00 | 10.192,00 |
| 2.2 | Caixa Coleta 1x1x1m |  | Un | 10,00 | 150,00 | 60,00 | 210,00 | 1.500,00 | 600,00 | 2.100,00 |
|  | São Francisco de Assis, 05 de setembro de 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  | 120.556,75 |

| OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EXTENÇÃO ASFALTO: 13.000,00 M² - LARGURA: 9 M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROPOSTA SICONV Nº 059808/20010 - CONTRATO DE REPASSE Nº 347.015-04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RUA ASSIS BRASIL MARTINS DE BITTENCOURT, TRECHO ENTRE AS RUAS DÉCIO VIANA E FABIO MECKING |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item | Discriminação dos materiais e serviços | SINAPI | Un | Quantid. | Preços unitários R$ |  |  | Preço total R$ | Preço total mão de obra | VALOR TOTAL |
|  |  |  |  |  | material | M. Obra | total | material |  |  |
| 1 | Pavimentação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Pav. Asfáltica (CBUQ) espesura5,0 cm compactado | 73759 | M² | 1.390,50 | 28,00 | 3,00 | 31,00 | 38.934,00 | 4.171,50 | 43.105,50 |
| 1.2 | Imprimação de base Emulsão CM-30 | 72945 | M² | 1.390,50 | 2,24 | 0,56 | 2,80 | 3.114,72 | 778,68 | 3.893,40 |
| 1.3 | Pintura de ligação emulsão RR-1C | 72942 | M² | 1.390,50 | 0,80 | 0,2 | 1,00 | 1.112,40 | 278,10 | 1.390,50 |
| 2 | Meio-fio em concreto e=8,00cm | 72967 | M | 291,00 | 18,00 | 2,00 | 20,00 | 5.238,00 | 582,00 | 5.820,00 |
| 2 | SINALIZAÇÃO |  |  |  |  |  |  | - | - | - |
| 2.1 | Horizontal | 72947 | M² | 61,00 | 8,00 | 4,00 | 12,00 | 488,00 | 244,00 | 732,00 |
| 2.2 | Vertical/placas | 72947 | un | 5,00 | 80,00 | 40,00 | 120,00 | 400,00 | 200,00 | 600,00 |
| TOTAL COM DBI 30 % INCLUSO |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55.541,40 |
| CONTRAPARTIDA FISICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Passeios públicos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item | Discriminação dos materiais e serviços | SINAPI | Un | Quantid. | Preços unitários R$ |  |  | Preço total R$ | Preço total mão de obra | VALOR TOTAL |
|  |  |  |  |  | material | M. Obra | total | material |  |  |
| 1.1 | Passeios públicos em concreto FCK 15 Mpa, E= 50mm | 73892-002 | m² | 436,50 | 15,00 | 10,00 | 25,00 | 6.547,50 | 4.365,00 | 10.912,50 |
| 1.2 | Brita 1 |  | m³ | 8,80 | 60,00 | 15,00 | 75,00 | 528,00 | 132,00 | 660,00 |
| 1.3 | Rampa de acessibilidade |  | Un | 4,00 | 38,00 | 15,00 | 53,00 | 152,00 | 60,00 | 212,00 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.784,50 |

| componentes do BDI | Incluso |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Garantia | 0,42 | São Francisco de Assis, 05 de setembro de 2011 |  |  |  |
| Risco | 2,05 |  |  |  |  |
| Despesas Financeiras | 1,20 |  |  |  |  |
| Administração Central | 7,57 |  |  |  |  |
| Lucro | 9,96 |  |  |  |  |
| Tributos | 8,80 |  |  |  |  |
| TOTAL | 30,00 |  |  |  |  |

| OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EXTENÇÃO ASFALTO: 13.000,00 M² - LARGURA: 9 M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROPOSTA SICONV Nº 059808/20010 - CONTRATO DE REPASSE Nº 347.015-04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RUA DÉCIO VIANA GOMES, TRECHO ENTRE AS RUAS PINHEIRO ROCHA E ASSIS BRASIL M. BITTENCOURT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item | Discriminação dos materiais e serviços | SINAPI | Un | Quantid. | Preços unitários R$ |  |  | Preço total R$ | Preço total mão de obra | VALOR TOTAL |
|  |  |  |  |  | material | M. Obra | total | material |  |  |
| 1 | Pavimentação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Pav. Asfáltica (CBUQ) espesura5,0 cm compactado | 73759 | M² | 2.803,95 | 28,00 | 3 | 31,00 | 78.510,60 | 8.411,85 | 86.922,45 |
| 1.2 | Imprimação de base Emulsão CM-30 | 72945 | M² | 2.803,95 | 2,24 | 0,56 | 2,80 | 6.280,85 | 1.570,21 | 7.851,06 |
| 1.3 | Pintura de ligação emulsão RR-1C | 72942 | M² | 2.803,95 | 0,80 | 0,20 | 1,00 | 2.243,16 | 560,79 | 2.803,95 |
| 2 | Meio-fio em concreto e=8,00cm | 72967 | M | 587,10 | 18,00 | 2,00 | 20,00 | 10.567,80 | 1.174,20 | 11.742,00 |
| 2 | Sinalização |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Horizontal | 72947 | M² | 122,00 | 8,00 | 4,00 | 12,00 | 976,00 | 488,00 | 1.464,00 |
| 2.2 | Vertical/placas | 72947 | un | 6,00 | 80,00 | 40,00 | 120,00 | 480,00 | 240,00 | 720,00 |
| TOTALCOM 30% BDI INCLUSO |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111.503,46 |
| CONTRAPARTIDA FISICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PASSEIOS PÚBLICOS | SINAPI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item | Discriminação dos materiais e serviços | SINAPI | Un | Quantid. | Preços unitários R$ |  |  | Preço total R$ | Preço total mão de obra | VALOR TOTAL |
|  |  |  |  |  | material | M. Obra | total | material |  |  |
|  | Passeios públicos em concreto FCK 15 Mpa, E= 50mm | 73892-002 | m² | 881,32 | 15,00 | 10,00 | 25,00 | 13.219,80 | 8.813,20 | 22.033,00 |
|  | Brita 1 |  | m³ | 17,70 | 60,00 | 15,00 | 75,00 | 1.062,00 | 265,50 | 1.327,50 |
|  | Rampa de acessibilidade |  | Un | 2,00 | 38,00 | 15,00 | 53,00 | 76,00 | 30,00 | 106,00 |
| 1.1 | DRENAGEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Caixa Coleta 1x1x1m |  | Un | 2,00 | 150,00 | 60,00 | 210,00 | 300,00 | 120,00 | 420,00 |
| 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.886,50 |

| 2.1 | componentes do BDI | Incluso |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL | Garantia | 0,42 | São Francisco de Assis, 05 de setembro de 2011 |  |  |  |
|  | Risco | 2,05 |  |  |  |  |
|  | Despesas Financeiras | 1,20 |  |  |  |  |
|  | Administração Central | 7,57 |  |  |  |  |
|  | Lucro | 9,96 |  |  |  |  |
|  | Tributos | 8,80 |  |  |  |  |
|  | TOTAL | 30,00 |  |  |  |  |

| OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EXTENÇÃO ASFALTO: 13.000,00 M² - LARGURA: 9 M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROPOSTA SICONV Nº 059808/20010 - CONTRATO DE REPASSE Nº 347.015-04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RUA FABIO MECKING, TRECHO ENTRE AS RUAS ASSIS BRASIL M. BITTENCOURT E HEITOR LARA DE CARVALHO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item | Discriminação dos materiais e serviços | SINAPI | Un | Quantid. | Preços unitários R$ |  |  | Preço total R$ | Preço total mão de obra | VALOR TOTAL |
|  |  |  |  |  | material | M. Obra | total | material |  |  |
| 1 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Pav. Asfáltica (CBUQ) espesura5,0 cm compactado | 73759 | M² | 1.399,50 | 28,00 | 3 | 31,00 | 39.186,00 | 4.198,50 | 43.384,50 |
| 1.2 | Imprimação de base Emulsão CM-30 | 72945 | M² | 1.399,50 | 2,24 | 0,56 | 2,80 | 3.134,88 | 783,72 | 3.918,60 |
| 1.3 | Pintura de ligação emulsão RR-1C | 72942 | M² | 1.399,50 | 0,80 | 0,2 | 1,00 | 1.119,60 | 279,90 | 1.399,50 |
| 2. | Meio-fio em concreto e=8,00cm | 72967 | M | 293,00 | 18,00 | 2,00 | 20,00 | 5.274,00 | 586,00 | 5.860,00 |
| 4 | SINALIZAÇÃO |  |  |  |  |  |  | - | - | - |
| 4.1 | Horizontal | 72947 | M² | 61,00 | 8,00 | 4,00 | 12,00 | 488,00 | 244,00 | 732,00 |
| 4.2 | Vertical/placas | 72947 | un | 6,00 | 80,00 | 40,00 | 120,00 | 480,00 | 240,00 | 720,00 |
| TOTAL COM 30% DE BDI INCLUSO |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56.014,60 |
| CONTRAPARTIDA FÍSICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | PASSEIOS PÚBLICOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item | Discriminação dos materiais e serviços | SINAPI | Un | Quantid. | Preços unitários R$ |  |  | Preço total R$ | Preço total mão de obra | VALOR TOTAL |
|  |  |  |  |  | material | M. Obra | total | material |  |  |
| 3.1 | Passeios públicos em concreto FCK 15 Mpa, E= 50mm | 73892-002 | m² | 439,50 | 15,00 | 10,00 | 25,00 | 6.592,50 | 4.395,00 | 10.987,50 |
| 3.2 | Brita 1 |  | m³ | 8,80 | 60,00 | 15,00 | 75,00 | 528,00 | 132,00 | 660,00 |
| 3.2 | Rampa de acessibilidade |  | Un | 4,00 | 38,00 | 15,00 | 53,00 | 152,00 | 60,00 | 212,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.859,50 |

|  | componentes do BDI | Incluso |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Garantia | 0,42 |  |  |  |  |
|  | Risco | 2,05 | São Francisco de Assis, 05 de setembro de 2011 |  |  |  |
|  | Despesas Financeiras | 1,20 |  |  |  |  |
|  | Administração Central | 7,57 |  |  |  |  |
|  | Lucro | 9,96 |  |  |  |  |
|  | Tributos | 8,80 |  |  |  |  |
|  | TOTAL | 30,00 |  |  |  |  |

| OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EXTENÇÃO ASFALTO: 13.000,00 M² - LARGURA: 9 M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROPOSTA SICONV Nº 059808/20010 - CONTRATO DE REPASSE Nº 347.015-04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RUA HEITOR LARA DE CARVALHO, TRECHO ENTRE AS RUAS WILSON AZAMBUJA VIEIRA E FÁBIO MECKING |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item | Discriminação dos materiais e serviços | SINAPI | Un | Quantid. | Preços unitários R$ |  |  | Preço total R$ | Preço total mão de obra | VALOR TOTAL |
|  |  |  |  |  | material | M. Obra | total | material |  |  |
| 1 | Pavimentação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Pav. Asfáltica (CBUQ) espesura5,0 cm compactado | 73759 | M² | 2.598,30 | 28,00 | 3,00 | 31,00 | 72.752,40 | 7.794,90 | 80.547,30 |
| 1.2 | Imprimação de base Emulsão CM-30 | 72945 | M² | 2.598,30 | 2,24 | 0,56 | 2,80 | 5.820,19 | 1.455,05 | 7.275,24 |
| 1.3 | Pintura de ligação emulsão RR-1C | 72942 | M² | 2.598,30 | 0,80 | 0,20 | 1,00 | 2.078,64 | 519,66 | 2.598,30 |
| 1.4 | Meio-fio em concreto e=8,00cm | 72967 | M | 559,40 | 18,00 | 2,00 | 20,00 | 10.069,20 | 1.118,80 | 11.188,00 |
| 2 | Sinalização |  |  |  |  |  |  | - | - | - |
| 2.1 | Horizontal |  | M² | 145,00 | 8,00 | 4,00 | 12,00 | 1.160,00 | 580,00 | 1.740,00 |
| 2.2 | Vertical/placas |  | un | 6,00 | 80,00 | 40,00 | 120,00 | 480,00 | 240,00 | 720,00 |
| TOTAL COM 30% BDI INCLUSO |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104.068,84 |
| CONTRAPARTIDA FISICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PASSEIOS PÚBLICOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item | Discriminação dos materiais e serviços | SINAPI | Un | Quantid. | Preços unitários R$ |  |  | Preço total R$ | Preço total mão de obra | VALOR TOTAL |
|  |  |  |  |  | material | M. Obra | total | material |  |  |
| 1.1 | Passeios públicos em concreto FCK 15 Mpa, E= 50mm |  | m² | 839,10 | 15,00 | 10,00 | 25,00 | 12.586,50 | 8.391,00 | 20.977,50 |
| 1.2 | Brita 1 |  | m³ | 16,70 | 60,00 | 15,00 | 75,00 | 1.002,00 | 250,50 | 1.252,50 |
| 3.2 | Rampa de acessibilidade |  | Un | 2,00 | 38,00 | 15,00 | 53,00 | 76,00 | 30,00 | 106,00 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.336,00 |

| componentes do BDI | Incluso |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Garantia | 0,42 |  |  |  |
| Risco | 2,05 | São Francisco de Assis, 05 de agosto de 2011 |  |  |
| Despesas Financeiras | 1,20 |  |  |  |
| Administração Central | 7,57 |  |  |  |
| Lucro | 9,96 |  |  |  |
| Tributos | 8,80 |  |  |  |
| TOTAL | 30,00 |  |  |  |

| OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EXTENÇÃO ASFALTO: 13.000,00 M² - LARGURA: 9 M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROPOSTA SICONV Nº 059808/20010 - CONTRATO DE REPASSE Nº 347.015-04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RUA PINHEIRO ROCHA, TRECHO ENTRE AS RUAS WILSON AZAMBUJA VIEIRA E ULISSES BASTOS DE AGUIAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item | Discriminação dos materiais e serviços | SINAPI | Un | Quantid. | Preços unitários R$ |  |  | Preço total R$ | Preço total mão de obra | VALOR TOTAL |
|  |  |  |  |  | material | M. Obra | total | material |  |  |
| 1 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Pav. Asfáltica (CBUQ) espesura5,0 cm compactado | 73759 | M² | 4.807,75 | 28,00 | 3,00 | 31,00 | 134.617,00 | 14.423,25 | 149.040,25 |
| 1.2 | Imprimação de base Emulsão CM-30 | 72945 | M² | 4.807,75 | 2,24 | 0,56 | 2,80 | 10.769,36 | 2.692,34 | 13.461,70 |
| 1.3 | Pintura de ligação emulsão RR-1C | 72942 | M² | 4.807,75 | 0,80 | 0,20 | 1,00 | 3.846,20 | 961,55 | 4.807,75 |
| 2 | Meio-fio em concreto e=8,00cm | 72967 | M | 1.169,50 | 18,00 | 2,00 | 20,00 | 21.051,00 | 2.339,00 | 23.390,00 |
| 4 | Sinalização |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Horizontal | 72947 | M² | 191,00 | 8 | 4,00 | 12,00 | 1.528,00 | 764,00 | 2.292,00 |
| 4.2 | Vertical/placas | 72947 | un | 22,00 | 80,00 | 40,00 | 120,00 | 1.760,00 | 880,00 | 2.640,00 |
| 4.3 | Redutor de velocidade |  | m³ | 4,00 | 418,00 | 224,50 | 642,50 | 1.672,00 | 898,00 | 2.570,00 |
| TOTAL COM BDI 30% INCLUSO |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 198.201,70 |

| CONTRAPARTIDA FISICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | PASSEIOS PÚBLICOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item | Discriminação dos materiais e serviços | SINAPI | Un | Quantid. | Preços unitários R$ |  |  | Preço total R$ | Preço total mão de obra | VALOR TOTAL |
|  |  |  |  |  | material | M. Obra | total | material |  |  |
| 3.1 | Passeios públicos em concreto FCK 15 Mpa, E= 50mm |  | M² | 1.454,25 | 15,00 | 10,00 | 25,00 | 21.813,75 | 14.542,50 | 36.356,25 |
| 3.2 | Brita 1 |  | M³ | 30,00 | 60,00 | 15,00 | 75,00 | 1.800,00 | 450,00 | 2.250,00 |
| 3.2 | Rampa de acessibilidade |  | Un | 4,00 | 38,00 | 15,00 | 53,00 | 152,00 | 60,00 | 212,00 |
| 5 | DRENAGEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Micro drenagem DN 50cm |  | M | 145,6 | 45,00 | 25,00 | 70,00 | 6.552,00 | 3.640,00 | 10.192,00 |
| 5.2 | Caixa Coleta 1x1x1m |  | Un | 8,00 | 150,00 | 60,00 | 210,00 | 1.200,00 | 480,00 | 1.680,00 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.690,25 |

| componentes do BDI | Incluso |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Garantia | 0,42 |  |  |  |  |
| Risco | 2,05 | São Francisco de Assis, 05 de setembro de 2011 |  |  |  |
| Despesas Financeiras | 1,20 |  |  |  |  |
| Administração Central | 7,57 |  |  |  |  |
| Lucro | 9,96 |  |  |  |  |
| Tributos | 8,80 |  |  |  |  |
| TOTAL | 30,00 |  |  |  |  |